## plan
stt | nội dung | nội dung cụ thể | nội dung chi tiết | thời gian làm
1 | Sửa lại nội dung tạo sản phẩm |  |  | 2
2 | sửa lại nội dung trang home sale | pc/ mobile |  | 2
3 | sửa lại nội dung trang group | pc/ mobile |  | 2
4 | sửa lại nội dung detail | pc/ mobile |  | 2
5 | sửa lại nội dung trang bill |  |  | 2
6 | sửa laijnooij dung trang finist bill |  |  | 2
7 | sửa laại nôi dung hủy đơn hàng |  |  | 2
8
9 | design lại vấn đề mua hàng |  |  | 0.5
10 | ddesisgn hủy đơn hàng |  |  | 0.5
11 | design vấn đề đơn hàng lỗi |  |  | 0.5
12
13 | design lại giao diện dialogue | finish bill |  | 0.5
14 |  | cancel |  | 0.5
15 |  | add product |  | 0.5
16 |  | stautsy of bill |  | 0.5
17
18 | Kiểm tra đồng bộ lại | tree |  | 2
19 |  | other |  | 2
20 |  | Sp |  | 2
21
22 | Chình lại code | Đồng bộ ngắn gọn lại code |  | 8
23 | test và code lại |  |  | 2

## create product
Tạo sản phẩm

## cac truong hơp mua hàng
s
Mua Hàng
0:Đơn hàng đang đợi
10:Đơn hàng được
chấp thuận
20: Chuyển cho cộng
tác viên
30:Kết thúc đơn
hàng - đã nhận hàng
40:Đơn hàng yêu
cầu hủy
50:Điều tra đơn hàng - đơn hàng lỗi
60:Đơn hàng đã hủy
70:Trả lại hàng